## Sheet1
表五：单位领导班子成员领办重难点问题清单整改进展情况统计表
填报单位： |  | 宜昌市中级人民法院 | 填报时间： | 2019-11-12 |  | 联系人：熊玖艳
序号 | 责任领导 | 重难点问题 | 完成时限 | 责任单位 | 责任人 | 整改进展 | 备注
1 | 雷涌泉 | 院领导如何行使审判监督管理权。 | 2019年11月底 | 审管办 | 张晓燕 | 审委会议事规则修订稿已完成目前正在征求意见；已完成立案阶段对特殊案件进行识别并制作提示卡，案件承办人可根据提示及时向院庭长提请监督，下一步将向全院推广。
2 | 叶德武 | 扫黑除恶专项斗争问题。 | 2019年12月底 | 刑一庭 刑二庭 | 马丽娟 | 每周掌握全市法院涉黑涉恶案件审理情况，亲自协调案件办理；安排部署全市法院对“套路贷”线索进行排查，目前已经排查一批案件并移送省法院扫黑办；做好涉“保护伞”案件审理，枝江两件涉保护伞案件已在二审阶段；重视司法建议工作，目前全市涉黑案件应当发出司法建议而没有发出的要补发，司法建议同时报统计纪委监委和扫黑办，目前已经发出司法建议17条，已经回复5条。
3 | 周林波 | 宜昌“12.1”专案执行。 | 2019年11月底 | 专案执行专班 | 史志高 | 已于十月到北京送达相关文书，查询违法所得，目前正准备第二次拍卖；对中石油提出执行异议的事项已向省法院、市委政法委书面汇报。
4 | 王春晖 | 推动建立执行联动机制，推进综合治理执行难。 | 2019年11月底 | 执行局 | 李慧 | 已由市委全面依法治市委员会办公室发文成立宜昌市切实解决执行难领导小组，并明确了联动成员单位职责。
5 | 张士勇 | 跨域立案（外地案子本地立，本地案子外地立）。 | 2019年11月底 | 立案一庭 | 车志平 | 中院相关平台设备正在安装调试，完成了跨域立案人员培训工作，完成了移动微法院跨域立案法官登陆账户授权，在夷陵区法院受理1件案件立案到枝江法院。
6 | 黄家波 | 信息化“1234”项目建设的进度和质量管控问题。 | 2019年11月底 | 信息技术处 | 王俊杰 | 中院“1234”工程项目已基本施工完毕，已于10月支付进度款742万元，本月施工方已提起初步验收申请，准备进行验收；基层法院已有5家完成验收，3家正在验收，其余月底可以完成施工。
7 | 余焕春 | 法院扫黑除恶案件财产性判项执行率不高，“打财断血”力度不够的问题。 | 2019年12月底 | 刑二庭 执行局 | 马丽娟 李慧 | 目前已理清全市涉黑涉恶案件财产性判项的执行情况，正对各基层法院进行全面督导，督导结束后再形成书面报告，报党组研究后下发督办函。
8 | 李鸣 | 推进全市法院执行规范化建设。 | 2019年11月底 | 执行局 | 李慧 | 责任领导围绕执行规范化建设进行了一次专题调研，形成了调研报告；梳理出了全市法院执行规范化建设的意见，拟提交党组会研究。